УТВЕРЖДАЮ

Начальник

Управления образования  Администрации МО ГО

«город Хасавюрт»

_______________А.Т.Абакаров

«	          »	2020г.

План мероприятий

по подготовке и проведению празднования 100-летия со дня образования Дагестанской Автономной Советской

Социалистической Республики (ДАССР) в образовательных организациях МО ГО «город Хасавюрт»

| № п/п | Наименование мероприятия | Дата проведения | Место проведения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Организационная деятельность |  |  |  |  |
| 1. | Проведение совещаний оргкомитета по подготовке и проведению празднования 100-летия со дня образования Дагестанской Автономной Советской Социалистической Республики (ДАССР) | Каждая последняя среда месяца | Актовый зал Управления образования Администрации г.Хасавюрт | Абакаров А.Т. |
| 2. | Разработка и утверждение планов мероприятий муниципальных образовательных учреждений по подготовке и проведению празднования 100-летия со дня образования Дагестанской Автономной Советской Социалистической Республики (ДАССР) | 3 декабря | Актовый зал Управления образования Администрации г.Хасавюрт | Абакаров А.Т. |
| 3. | Принятие проекта Плана мероприятий по подготовке и проведению празднования 100-летия со дня образования Дагестанской Автономной Советской Социалистической Республики (ДАССР) | 3 декабря | Актовый зал Управления образования Администрации г.Хасавюрт | Абакаров А.Т. |
| 2.Торжественные культурно-массовые, спортивные, этнокультурные и иные мероприятия |  |  |  |  |
| 1. | Праздничное оформление фасадов зданий образовательных учреждений с тематикой 100 - лет со дня образования ДАССР | ноябрь 2020г. - январь 2021г. | Здания ОО | Управление Образования, руководители ОО |
| 2. | Научно-практическая конференция «Шаг в будущее» | ноябрь 2020г. - январь 2021г. | ОО | Управление Образования, руководители |
| 3. | Тематические информационные классные часы «Вместе за сильный Дагестан» | декабрь 2020г. | ОО | Управление Образования, руководители ОО |
| 4. | Открытые уроки «Образование ДАССР фундамент дагестанской государственности» | декабрь 2020г. - январь 2021г. | ОО | Управление образования, руководители ОО |
| 5. | Интернет-конкурс стихотворений «Моя родина Дагестан» | декабрь 2020г. - январь 2021г. | ДОУ, ОО | Управление Образования, руководители ОО |
| 6. | Тематические мероприятия, в рамках празднования 100-летия со дня образования ДАССР: - День открытых дверей - литературно-музыкальные вечера - конкурс стихов и сочинений - культурно-исторические квесты | декабрь 2020г. - февраль 2021г. | ОО | Управление образования, руководители ОО |
| 7. | «От истории до современности» (организации фотовыставок («ДАССР в фотографиях», «100 лет ДАССР: взгляд в прошлое» | январь | ОО | Управление образования, руководители ОО |
| 8. | Конкурс юных чтецов «Живая классика» | январь | ДК «Спартак» | Управление образования, руководители ОО |
| 9. | Участие в проведении торжественного Собрания актива Муниципального образования, посвящённого 100 - летая со дня образования ДАССР | 20 января | Актовый зал Администрации г.Хасавюрт | Оргкомитет |
| 10. | Открытие детского сада на 120 мест по ул.40 лет Октября | январь | Муниципальное образование, ул.40 лет Октября | Оргкомитет |
| 11. | Открытие Физкультурно-оздоровительного комплекса | январь | Муниципальное образование, ул.Висаитова | Оргкомитет |
| 12. | Фестиваль по сдаче норм ГТО | январь | Дворец спорта им.Г.Г.Гамидова | Управление образования, руководители ОО |
| 13. | Научно-просветительский семинар по вопросам истории и культуры Дагестана, приуроченный к 100-летию со дня образования ДААССР, совместно с Институтом истории. Темы семинара будут посвящены социокультурным этнополитическим процессам в дагестанском обществе, истории образования и медицины, искусству религии, вопросам толерантности многонациональной среде, сохранению культурного формирования городской среды. В качестве спикеров ведущие специалисты в области этнополитики, истории, журналистики, искусствознания. | 25 января ' | На базе Профессионально педагогического колледжа им.З.Батырмурзаева | Управление образования, руководители ОО |
| 14. | Оформление в ОО тематических стендов и уголков | январь-февраль | ОО | Управление Образования, руководители ОО |
| 15. | День родного языка: - литературно-музыкальные вечера; - чтения произведений авторов; - театрализация на произведения авторов; - конкурс стихов и сочинений; - показ документальных фильмов. | январь-март | ОО | Управление образования, руководители ОО |
| 16. | Цикл тематических концертов «Горжусь своей Республикой» | январь-март | ДОУ, ОО, | Управление образования, руководители ОО |
| 17. | Проведение месячника по санитарной очистке в рамках празднования 100 - лет со дня образования ДАССР | январь-апрель | прилегающие территории к зданиям структурных подразделений и учреждений | Управление образования, руководители ОО |
| 18. | Мультимедийное путешествие «Мира не узнаешь, не зная края своего» | февраль | ДОУ, ОО | Управление образования, руководители ОО |
| 19. | Организация и проведение конкурса среди школ на лучшее исполнение дагестанских народных танцев | февраль | ОО | Управление образования, руководители ОО |
| 20. | Участие в праздновании День вывода Советских войск из Афганистана, торжественное мероприятие | 15 февраля | ОО | МКУ «Управление культуры г.Хасавюрт», Совет Афганцев |
| 21. | Открытие Парка спортивной славы | февраль | Муниципальное образование | Управление образования, руководители ОО |
| 22. | Открытие спортивно-оздоровительного зала | февраль | Муниципальное образование, ул.Ярыксувская | Управление образования, руководители ОО |
| 23. | Спартакиада среди организаций и предприятий по волейболу, шахматам, шашкам, настольному теннису | февраль-май | Стадион Спартак, ФОК | Управление образования, руководители ОО |
| 24. | Книжно-иллюстративные выставки и тематические мероприятия в ОО: - «Моя Родина, мой Дагестан» - «Живой родник- земли моей язык» - «Друг, где б ты не жил, приезжай в цветущий Дагестан!» - «Дагестан звучит в душе моей» - «Любовью к отчизне сердце питаю» - «Дагестан цветущий, Дагестан растущий» | в течение года | ОО | Управление образования, руководители ОО |
| 25. | Организация и проведение с привлечением научной общественности круглых столов, часов исторических экскурсов, исторических дебатов, диспутов и выставок | март | 00 | Управление образования, руководители ОО |
| 26. | Участие в реставрации и ремонте исторических памятников | март-апрель | ОО | Управление образования, руководители ОО |
| 27. | Неделя школьника в музее (экскурсия) | апрель | 00, музей г.Хасавюрт, г.Махачкала | Управление образования, руководители ОО |
| 28. | Церемония вручения паспортов РФ юным гражданам города Хасавюрт | апрель | Актовый зал Администрации города Хасавюрт | Управление образования, руководители ОО |
| 29. | Военно-спортивный конкурс «А ну-ка, парни!», «Зарница» | апрель | Стадион «Спартак» | Управление образования, руководители ОО |
| 30. | Международный День семьи чествование семей, проживающих с тружениками тыла, почетными людьми Муниципального образования; - чествование семей, достигшие Золотой и Серебряной свадьбы; - конкурс рисунков «Моя семья»; - конкурс видеороликов семей | 15 мая | ДК «Спартак» | Управление образования, руководители ОО |
| 31. | Муниципальный конкурс видеороликов «Родной край» | май-июнь | 00 | Управление образования, руководители ОО |
| 32. | «Мир дома моего...» муниципальный конкурс рисунков | сентябрь 2021г. | 00 | Управление образования, руководители ОО |
| 33. | Чемпионат города по шахматам и шашкам | декабрь 2021 г. | ХМЛ | Управление образования, руководители ОО |
| 3. Информационные мероприятия |  |  |  |  |
| 1. | Создание специальной рубрики в печатных и интернет ресурсах, посвященной празднованию 100-летия со дня образования ДАССР с отражением архивных материалов об образовании ДАССР, информации об исторических личностях, прославивших Дагестан | в течение года | ОО | Управление образования, руководители ОО |
| 2. | Освещение в СМИ торжественных мероприятий проводимых в ОО города , посвященных 100-летию со дня образования ДАССР | в течение года | ОО | Управление образования, руководители ОО |
| 3. | Видеопоздравления выдающихся людей города, посвященные 100-летию со дня образования ДАССР | в течение года | ОО | руководители ОО |